## Phần 1 - Thiết kế cơ chế theo dõi kế hoạch Sprint (Sprint Tracking Framework)

Cơ chế theo dõi gồm 4 thành phần tinh gọn, khép kín từ khâu lập kế hoạch đến vận hành và cải tiến liên tục, lấy Sprint Goal làm trọng tâm điều hướng.

[1. Capacity & Forecasting Canvas]  (Planning)

│

▼

[2. Daily Goal & Flow Pulse]        (Daily Scrum)

│

▼

[3. Checkpoint giữa Sprint]         (Ngày 5 - Giữa Sprint)

│

▼

[4. Sprint Trend & Insight Ledger]  (Retrospective)

### Thành phần 1: Bảng cân bằng Capacity & Phạm vi (Capacity & Forecasting Canvas)

- Dữ liệu đầu vào:

  - Số giờ làm việc khả dụng thực tế của từng Developer (đã trừ ngày nghỉ phép, lễ, onboarding, họp hành định kỳ).

  - Dải Velocity 3–5 Sprint gần nhất (hiện tại: 13–20 SP, trung bình 17 SP, 2 sprint gần nhất 15 và 13 SP).

  - Product Backlog Items (PBIs) đã đạt Definition of Ready (DoR).

- Người cập nhật: Developers tính toán Capacity; Product Owner (Đức) cùng Developers thống nhất phạm vi.

- Thời điểm: Nửa đầu buổi Sprint Planning (đầu mỗi Sprint).

- Quyết định hỗ trợ:

  - Xác định ngưỡng SP an toàn dựa trên Capacity thực tế thay vì lấy cứng giá trị trung bình hay cố ép theo đỉnh cũ (20 SP).

  - Quyết định chốt một Sprint Goal duy nhất, có giá trị kinh doanh rõ ràng và chỉ kéo các PBI trực tiếp phục vụ Goal đó vào Sprint Backlog.

### Thành phần 2: Nhịp theo dõi dòng chảy hằng ngày (Daily Goal & Flow Pulse)

- Dữ liệu đầu vào:

  - Trạng thái thực tế của công việc trên Scrum Board (To Do → In Progress → Review/Testing → Done).

  - Tín hiệu tự đánh giá độ tự tin đối với Sprint Goal: Thang 3 màu (Xanh: Tự tin; Vàng: Nguy cơ tiềm ẩn; Đỏ: Rủi ro vỡ Sprint Goal).

  - Khối lượng giờ còn lại của các Task kỹ thuật (Remaining Work/Hours) hoặc số lượng item đang bị nghẽn (Blockers).

- Người cập nhật: Từng Developer tự cập nhật trạng thái task trước Daily Scrum; cả đội thống nhất màu cờ Sprint Goal.

- Thời điểm: Hằng ngày, trong 15 phút Daily Scrum.

- Quyết định hỗ trợ:

  - Phát hiện tắc nghẽn (bottleneck) ngay khi task nằm ở cột Test/Review quá 24–48 giờ.

  - Tránh tình trạng "ngày cuối mới biết toang": nếu chuyển cờ Vàng/Đỏ quá 2 ngày liên tiếp, đội chủ động họp khẩn với PO Đức để điều chỉnh phạm vi công việc.

### Thành phần 3: Điểm rà soát tiến độ giữa Sprint (Mid-Sprint Checkpoint)

- Dữ liệu đầu vào:

  - Xu hướng đồ thị Burndown (theo remaining hours/tasks) sau 5 ngày làm việc đầu tiên.

  - Số lượng PBI đã hoàn thành (Done) đạt chuẩn Definition of Done (DoD).

  - Khối lượng công việc phát sinh hoặc rủi ro kỹ thuật bất ngờ (Spikes/Bugs).

- Người cập nhật: Lan (Scrum Master) hỗ trợ trực quan hóa; Developers và PO Đức cùng đánh giá.

- Thời điểm: Cuối ngày làm việc thứ 5 (mốc 50% thời gian của Sprint 10 ngày).

- Quyết định hỗ trợ:

  - Đánh giá tính khả thi của Sprint Goal: Nếu tiến độ chậm, đội và PO Đức quyết định loại bớt các PBI phụ (nice-to-have, không đe dọa trực tiếp tới Sprint Goal) ngay lập tức, thay vì cố làm dở dang tất cả và rớt DoD vào ngày cuối.

  - Điều phối tải: Phân bổ lại cặp làm việc (pair programming) hoặc hỗ trợ chéo giữa các Dev để đẩy nhanh các item sắp xong.

### Thành phần 4: Sổ tay xu hướng & Học hỏi sau Sprint (Sprint Trend & Insight Ledger)

- Dữ liệu đầu vào:

  - Số SP thực tế đạt Done theo DoD (Velocity thực của Sprint).

  - Tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal (Đạt / Không đạt / Đạt một phần).

  - Nguyên nhân gốc rễ (Root cause) gây lệch dự báo: Do chia nhỏ task chưa chuẩn, do phụ thuộc bên ngoài, hay do biến động nhân sự.

- Người cập nhật: Lan (Scrum Master) tổng hợp; cả đội thảo luận.

- Thời điểm: Cuối buổi Sprint Retrospective.

- Quyết định hỗ trợ:

  - Cập nhật dải dao động Velocity cho Sprint tiếp theo (loại bỏ ảo tưởng về một con số cố định).

  - Rút ra hành động cải tiến cụ thể cho khâu Backlog Refinement (ví dụ: chia nhỏ các story lớn trên 8 SP).

## Phần 2 - Xử lý tình huống & Phản hồi quản lý

### 1. Xử lý các tình huống phát sinh (Edge Cases)

#### Tình huống 1: Ngày 4–6, Burndown nằm ngang dù Developers vẫn làm đủ giờ

- Cơ chế phát hiện: Tại Mid-Sprint Checkpoint (kết hợp Daily Pulse), Burndown chart không dốc xuống vì các Story lớn bị kẹt ở trạng thái In Progress/Testing và chưa có PBI nào được nghiệm thu Done theo chuẩn DoD.

- Phản ứng của đội:
Ngừng nhận việc mới ("Stop starting, start finishing"); Developers chia nhỏ các PBI đang dở dang thành các lát cắt giá trị mỏng hơn và tập trung dồn nguồn lực (swarming/pair programming) vào giải quyết các task đang bị nghẽn tại bước Review/Testing nhằm đưa ít nhất 1–2 PBI về trạng thái Done để giải phóng dòng chảy công việc.

#### Tình huống 2: Sprint tới, 2/4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày (Capacity giảm ~15%)

- Cơ chế phát hiện: Được nhận diện tại Capacity & Forecasting Canvas ở đầu buổi Sprint Planning khi tổng hợp số giờ khả dụng thực tế của toàn đội.

- Phản ứng của đội:
Đội không lấy mốc bình quân 17 SP hay mốc cũ để cam kết, mà chủ động co dải dự báo về cận dưới (khoảng 11–13 SP) có tính tới vùng đệm cho sự gián đoạn phối hợp. Product Owner Đức cùng Developers thống nhất một Sprint Goal thu gọn, chỉ chọn 2–3 PBI cốt lõi đáp ứng Goal này và chuyển các PBI phụ sang Sprint sau.

### 2. Phản hồi đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của Quản lý

Phản hồi trực tiếp tới Quản lý:

"Velocity là thước đo năng lực nội bộ được sinh ra từ quy ước ước lượng tương đối riêng biệt của từng nhóm nhằm phục vụ mục đích dự báo năng lực (Forecasting), không phải đơn vị chuẩn hóa để đo năng suất hay KPI. Việc xếp hạng các đội theo Velocity sẽ vô tình khuyến khích hiện tượng 'thổi phồng Story Point' (Point Inflation), làm méo mó dữ liệu thực tế và triệt tiêu tính minh bạch của quy trình phát triển."

Gợi ý chỉ số phù hợp hơn để Quản lý theo dõi hiệu quả giữa các đội:

- Sprint Goal Success Rate: Tỷ lệ số Sprint đạt được mục tiêu cam kết giá trị kinh doanh qua từng chu kỳ.

- Flow Metrics (Lead Time / Cycle Time): Thời gian thực tế để một yêu cầu đi từ lúc bắt đầu làm đến khi chuyển giao thành công cho người dùng.

- Release Health & Quality: Tần suất phát hành tính năng giá trị và số lượng lỗi phát sinh sau triển khai (Escaped Defect Rate).